*Приложение№ 1*

*к приказу от 30.08.2019 № 318*

***План-график мероприятий***

 ***по подготовке и проведению государственной итоговой***

 ***аттестации выпускников МБОУ «Школа № 6»***

***по образовательным программам основного общего и***

***среднего общего образования***

***в 2019-2020 учебном году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1.** | **Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА** |
| 1.1. | Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению ГИА федерального, регионального, муниципального и школьного уровней | в течение года | О.В.Баринова |
| 1.2. | Издание приказа о назначении ответственных за подготовку и проведение ГИА выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего образования.  | до 01.09.19 | О.В.Баринова |
| 1.4. | Издание приказов и других распорядительных документов | по мере необходимости | О.В.Баринова |
| 1.5. | Доведение нормативно-правовой базы и инструкций Роспотребнадзора до участников образовательных отношений. | в течение года | О.В.Баринова |
| **2.** | **Организационные мероприятия** |
| 2.1. | Совещание при директоре «О результатах ГИА за 2018-2019 уч. год и задачах по подготовке учащихся к ГИА в 2020 году» | октябрь | О.В.Баринова |
| 2.2. | Совещание при директоре «О результатах мониторинга готовности к ГИА» | декабрьапрель | О.В.Баринова |
| 2.3. | Сбор информации о выборе выпускниками предметов по выбору на ГИА | октябрь-первичный, по графику РУОО | О.В.Баринова |
| 2.4. | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении, в ЕГЭв ОГЭ | Ноябрь январьфевраль | О.В.Баринова |
| 2.5 | Организация выдачи обучающимся уведомлений на ЕГЭ | до 15.05.2020 | О.В.Баринова |
| 2.6. | Издание приказов об участии педагогов ОУ в процедуре проведения ГИА в качестве организаторов, о назначении сопровождающих к месту проведения ГИА. Проведение рабочих совещаний с целью ознакомления с инструктажами для организаторов ГИА. | апрель-май 2020 | О.В.Баринова |
| 2.7. | Издание приказа об организованном окончании учебного года и создании условий для проведения ГИА 2020 | май-июнь 2019 | Директор |
| 2.8. | Участие в ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Рособрнадзором. | май-июль 2019 | О.В.Баринова |
| 2.9. | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА и передача их в РУОО | май-июль 2019 | О.В.Баринова |
| 2.10. | Получение результатов ГИА в РУОО и доведение их до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) | Июнь-июль 2019 | О.В.Баринова |
| **3.** | **Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 2020 года** |
| 3.1. |  Участие в формировании школьной части базы данных ГИА по запросу РУОО:- информация об ОУ- о выпускниках 11 класса текущего года- о выпускниках 9 класса, участвующих в сдаче экзаменов в форме ОГЭ- о работниках ППЭ (учителях школы)- об учителях, работающих в 11 классах- о школьном операторе РБД- об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья | октябрь 2019-июнь 2020  | О.В.Баринова Г.В.Суменкова |
| 3.2. | Организация приема заявлений выпускников 11 класса на участие в ГИА, итоговом сочинении | ноябрь 2019декабрь 2019 | О.В.Баринова |
| 3.3. | Ознакомление участников ЕГЭ с данными, внесенными в региональную базу данных | до 01.02.2019 | О.В.Баринова |
| 3.4. | Подбор кандидатур общественных наблюдателей на ЕГЭ и ГИА | апрель 2019 | О.В.Баринова |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников** |
| 4.1. | Проведение анализа результатов ГИА 2019 по каждому предмету и учителю | сентябрь-октябрь | О.В.Баринова руководители ШМО |
| 4.2. | Мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогов, участвующих в проведении ГИА | в течение года | О.В.Баринова |
| 4.3. | Обеспечение участия педагогов, участвующих в проведении ГИА, в вебинарах, семинарах и консультациях. | в течение года | О.В.Баринова |
| 4.4. | Введение в учебный план за счет часов, формируемых участниками образовательных отношений, индивидуально-групповых занятий по русскому языку, математике, другим предметам для подготовки к ЕГЭ и ГИА-9 | май 2020 | О.В.Баринова |
| 4.5. | Заседания ШМО по вопросам:- итоги ГИА 2019 года- изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения- изучение методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 2020 году: изменения в КИМ, спецификации и кодификаторы, демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 2020 года - использование образовательных ресурсов по подготовке к ГИА 2020 на сайтах ЕГЭ, ФИПИ-составление графика диагностических и тренировочных работ  | сентябрьв течение годасентябрь | руководители ШМО |
| 4.6. | Мониторинг текущей успеваемости и посещаемости уроков и индивидуально-групповых занятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА обучающимися 9 и 11 классов | 1 раз в месяц | О.В.Баринова В.В. Николаева |
| 4.7. | Посещение уроков в 9 и 11 классах по предметам, сдаваемых на ЕГЭ и ОГЭ | в течение года | О.В.Баринова |
| 4.8. | Проведение пробного итогового сочинения(изложения) в 11 классе | Октябрь-ноябрь 2019 | О.В.Баринова |
| 4.9. | Проведение пробного итогового собеседования в 9-х классах | Октябрь-ноябрь 2019 | О.В.Баринова |
| 4.10. | Организация и проведение итогового сочинения(изложения) в 11 классе | декабрь 2019 | О.В.Баринова |
| 4.11 | Организация и проведение итогового собеседования в 9-х классах | февраль 2019 | О.В.Баринова |
| 4.12. | Проведение тренировочных и диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ  | по плану ВШК, по графику РУОО | О.В.Баринова |
| 4.13. | Мониторинг результативности тренировочных и диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ | Октябрь-май | О.В.Баринова Учителя-предметники |
| 4.14. | Организация повторения западающих тем с целью ликвидации пробелов, обнаруженных в ходе проверки диагностических и тренировочных работ. | По итогам работ | руководители МО, учителя |
| 4.15. | Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины. | в течение учебного года | Учителя-предметники |
| 4.16. | Совещание при директоре «Анализ готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА» | Апрель 2019 | О.В.Баринова |
| 4.17. | Оформление стендов с демонстрационными версиями, образцами заполнения бланков ЕГЭ и т.п. в учебных кабинетах | до 01 ноября 2019 | руководители МО, О.В.Баринова |
| 4.18. | Консультации для обучающихся по оформлению бланков ЕГЭ | в течение года | учителя |
| **5.** | **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА 2020** |
| 5.1. | Информирование выпускников, родительской общественности о подготовке и проведении ГИА 2020 года через размещение информации на сайте школы, информационном стенде, через родительские собрания, через индивидуальные консультации с родителями обучающихся:- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11;- о сроках, и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;.- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | за месяц до завершения срока подачи заявленияза два месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее, чемза месяц до начала экзаменовдо 31.12.2019до 01 апреля 2020до 20 апреля 2020до 20 апреля 2020 | О.В.Баринова |
| 5.2. | Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в учебных кабинетах и в рекреации 2 этажа | до 01.11.2019 | О.В.Баринова, руководители ШМО |
| 5.3. | Совещания с учителями и классными руководителями по изучению нормативно-правовых документов по подготовке к ГИА  | В течение года | О.В.Баринова |
| 5.4. | Совещания с учителями - организаторами в аудитории и вне аудитории по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | апрель-май2020 | О.В.Баринова |
| 5.5. | Размещение телефонов «горячей линии» органов управления в сфере образования на сайте школы и информационном стенде в период подготовки и проведения ГИА | январь-июнь 2020 | О.В.Баринова |
| 5.6. | Организация работы телефонов «горячей линии» в школе по вопросам подготовки и проведения ГИА | январь-июнь 2020 | О.В.Баринова |
| **6.** | **Работа с учащимися и их родителями (законными представителями)** |
| 6.1. | Проведение родительских собраний:- ознакомление с нормативно-правовыми документами по вопросам подготовки и проведения ГИА,- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностических и тренировочных работ. | 1 раз в четверть | О.В.Баринова |
| 6.2. | Проведение собраний классных коллективов по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, по вопросам подготовки и проведения ГИА | по мере необходимости | О.В.Баринова |
| 6.3. | Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ | в течение года | О.В.Баринова |
| 6.4. | Профориентационные мероприятия с выпускниками 9-х и 11-х классов  | в течение года | Классные руководители |
| **7.** | **Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ** |
| 7.1. | Обеспечение участия организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (членов педколлектива), в совещаниях, вебинарах, семинарах всех уровней | в течение всего периода | О.В.Баринова |
| 7.2. | Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и методикой проведения ЕГЭ в ППЭ | апрель-май 2020 | О.В.Баринова |
| 7.3. | Инструктаж с общественными наблюдателями на ЕГЭ, ГИА-9 | май 2020 | О.В.Баринова |
| **8.** | **Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в период подготовки к ГИА** |
| 8.1. | Анкетирование обучающихся 9 и11 классов с целью определения уровня и характера школьной тревожности |  октябрь, февраль  | Педагог-психолог |
| 8.2. | Проведение индивидуальных и групповых занятий, направленных на психологическую готовность к ГИА.  | в течение года | Педагог-психолог |
| 8.3. | Размещение на сайте школы и информационном стенде рекомендаций психолога по психологической подготовке обучающихся к ГИА. | в течение года | О.В.Баринова |
| 8.4. | Родительские собрания в 9, 11 классах:«Психологическая поддержка ребенка при подготовке к ЕГЭ»  | апрель  | О.В.Баринова Педагог-психолог |
| 8.7 | Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся 9 – 11 классов | по запросу в течение года | Педагог-психолог |
| **9.** | **Аналитическая деятельность** |
| 9.1. | Анализ результатов ГИА 2020 года  | июньсентябрь 2020 | О.В.Баринова |